# PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

|  |  | Controle de Versões |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor |  | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/06/2025 | Joaquim Nangayamale | Detalhamento do documento |  |

1. Objetivo do Plano de Gerenciamento do Escopo

Este plano tem como objetivo descrever como o escopo do projeto deste será definido, monitorado, controlado e verificado. Fornece diretrizes para garantir que o projeto apresente todo o trabalho necessário para o sucesso da solução de controle de presença via reconhecimento facial no Instituto Superior Politécnico do Bié.

### 2. Método de Gerenciamento do Escopo

O escopo será gerenciado conforme os processos descritos abaixo, definidos durante a fase de planejamento:

#### 2.1 Processos de Gerenciamento do Escopo

| Processo | Descrição |
| --- | --- |
| Coletar os Requisitos | Entrevistas e reuniões com docentes, direção e equipe de TI para identificar os requisitos do sistema. |
| Definir o Escopo | Documento detalhado com as entregas previstas: sistema web, módulo de reconhecimento facial, banco de dados. |
| Criar a EAP | Estrutura Analítica do Projeto com divisão em fases: Planejamento, Desenvolvimento, Testes, Lançamento e Suporte. |
| Validar o Escopo | Assinatura da entrega após testes e validação institucional. |
| Controlar o Escopo | Reuniões semanais com relatórios de progresso e controle de mudanças por solicitação justificada. |

#### 2.2 Documentos Padronizados de Escopo

| Documento | Descrição |
| --- | --- |
| Plano de Gerenciamento do Escopo | Direciona os processos de escopo do projeto |
| Declaração do Escopo | Detalha as entregas e limitações do projeto |
| EAP – Estrutura Analítica | Divide o projeto em fases e tarefas gerenciáveis |
| Dicionário da EAP | Descreve detalhadamente cada item da EAP |
| Termo de Aceite | Formaliza a aceitação das entregas parciais ou finais |

#### 2.3 Responsabilidades do Escopo da Equipe do Projeto

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Joaquim Nangayamale | Gerente do Projeto e Desenvolvedor Líder. Planeja, executa e controla o escopo. |
| Prof. Armindo Paciência | Valida a aderência pedagógica do sistema. |
| Rosária Magalhães | Responsável de TI. Valida a infraestrutura e apoio técnico. |
| Domingos Bento | Diretor Administrativo. Autoriza orçamento e decisões finais. |

#### 2.4 Premissas e Restrições

Premissas:

- O instituto fornecerá acesso à infraestrutura básica (Internet, dispositivos, sala técnica).

- Os stakeholders estarão disponíveis para entrevistas e validações.

- O desenvolvimento será executado com as ferramentas: Python, Flask, SQLite.

Restrições:

- Prazo total de execução: 6 meses.

- Orçamento máximo: 2.500.000 Kz.

- Sem integração com sistemas externos ou aplicativos mobile.

#### 2.5 Ferramentas de Escopo

| Ferramenta | Aplicação | Quando Aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniões com stakeholders | Coleta dos requisitos | Início do projeto | Gerente do Projeto |
| Protótipo funcional | Demonstração da interface e do reconhecimento facial | Após codificação inicial | Desenvolvedor |
| Relatórios semanais | Acompanhamento do progresso | Durante todo o projeto | Gerente do Projeto |
| Questionários e testes | Validação do sistema com docentes e alunos | Após fase de testes | Equipe de Suporte |

### 3. Coletar os Requisitos

Requisitos serão coletados por meio de:

- Entrevistas com docentes e TI.

- Análise de fluxos atuais de presença.

### 4. Definir o Escopo

O escopo será documentado na Declaração do Escopo e incluirá:

- Sistema Web com login, dashboard, reconhecimento facial e relatórios.

- Banco de dados local (SQLite) com dados dos estudantes e registros de presença.

- Interface de administrador com exportação de relatórios.

### 5. Criar a EAP

A EAP será elaborada com base nas fases do projeto:

- Planejamento

- Modelagem do Banco de Dados

- Desenvolvimento (Frontend, Backend, Integração)

- Testes e Validação

- Lançamento e Suporte Técnico

- Fechamento do Projeto

### 6. Validar o Escopo

- Entregas serão apresentadas ao patrocinador e coordenador.

- Um termo de aceite será assinado após validação técnica e institucional.

### 7. Controlar o Escopo

- Reuniões quinzenais de acompanhamento.

- Controle de mudanças com registro formal.

- Toda alteração será submetida à aprovação do patrocinador.

### ✅ Aprovações

| Participante | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador do Projeto | Domingos Bento | 29/04/2025 |
| Gerente do Projeto | Joaquim Nangayamale | 29/04/2025 |

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE

| Nº | Atividade | Prazo de Execução |  |  |  | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abr | Mai | Jun | Jul |  |
| 1 | Planejamento inicial do sistema | ✅ |  |  |  |  |
| 2 | Definição dos requisitos | ✅ |  |  |  |  |
| 3 | Modelagem do banco de dados | ✅ |  |  |  |  |
| 4 | Desenvolvimento do sistema | ✅ | ✅ |  |  |  |
| 5 | Testes e validação |  | ✅ | ✅ |  |  |
| 6 | Monitoramento e ajustes |  |  | ✅ |  |  |
| 7 | Lançamento oficial do sistema |  |  |  | ✅ |  |
| 8 | Suporte técnico e manutenção |  |  |  | ✅ |  |

DECLARAÇÃO DO ESCOPO

|  |  | Controle de Versões |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor |  | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/06/2025 | Joaquim Nangayamale | Criação do documento e definição do escopo inicial |  |

# Sumário

Objetivos deste documento

Situação atual e justificativa do projeto

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Escopo do Produto

Exclusões do Projeto / Fora do Escopo

Restrições

Premissas

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Aprovações

## 1. Objetivos deste Documento

O objetivo deste documento é definir e formalizar o escopo do projecto, detalhando as entregas e atividades necessárias para desenvolver um sistema inteligente de controle de presença estudantil por reconhecimento facial. Este documento visa assegurar que todas as partes interessadas tenham um entendimento comum do que será entregue, bem como as exclusões, restrições e premissas que orientarão o desenvolvimento do projeto.

## 2. Situação Atual e Justificativa do Projeto

Atualmente, o Instituto Superior Politécnico do Bié (ISP-BIÉ) realiza o controle de presença de estudantes de forma manual, o que resulta em falhas, atrasos e dificuldades no acompanhamento acadêmico. Há uma necessidade clara de modernização por meio de soluções digitais que automatizem e tornem esse processo mais seguro e confiável.

Justificativa:

Necessidade de melhorar o controle de presença nas salas de aula e acessos a instituição.

Otimização da gestão acadêmica através de dados automatizados.

Redução de fraudes e aumento da confiabilidade nos registros de presença.

## 3. Objetivos SMART e Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender aos seguintes objetivos SMART:

Específico: Desenvolver um sistema web com reconhecimento facial para registrar automaticamente a presença dos estudantes.

Mensurável: Alcançar pelo menos 90% de precisão no reconhecimento facial e registro automatizado.

Alcançável: Utilizar tecnologias modernas e compatíveis com os recursos do instituto (Flask, OpenCV, SQLite).

Relevante: Atender à demanda do setor educacional por soluções de controle de presença eficientes.

Temporal: Concluir o projeto em até 6 meses.

Critérios de Sucesso:

Sistema funcional integrado à base de dados com interface para administradores.

Reconhecimento facial confiável e testes validados.

## 4. Escopo do Produto

As entregas do projeto incluem:

- Sistema Web:

- Tela de login para administradores.

- Dashboard de gerenciamento de estudantes e registros.

- Interface de reconhecimento facial.

- Página de relatórios e exportação (CSV/PDF).

Módulo de Reconhecimento Facial:

- Captura de imagem e comparação com base de dados.

- Registro de presença automático no banco de dados.

- Banco de Dados:

- Estrutura com tabelas para estudantes, entradas e usuários.

## 5. Exclusões do Projeto / Fora do Escopo

- Desenvolvimento de aplicativo mobile.

- Integração com sistemas acadêmicos externos.

## 6. Restrições

Prazo máximo de 6 meses.

Uso de tecnologias livres e compatíveis com o ambiente atual (Python, Flask, SQLite, Bootstrap).

## 7. Premissas

A equipe de desenvolvimento estará disponível durante o projeto.

O instituto oferecerá os recursos mínimos de hardware e acesso à rede.

A aceitação institucional será garantida pela direção e coordenação.

### 8. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

SISTEMA INTELIGENTE DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA O ISP-BIÉ

Fecho do Projecto

Lançamento

Testes e Validação

Desenvolvimento do Sistema

Planejamento Inicial

Levantamento e Definição de Requisitos

Entrega final e Assinatura do Termo de Aceitação

Implantação em ambiente de Produção

Teste Unitários e de Integração

Implementação do Backend e Modelagem da Base de dados

Elaboração do Termo de abertura e declaração do Escopo

Documentação Final (Relatórios)

Treinamento de Usuários e Equipe de Suporte

Testes de Aceitação com o Cliente

Desenvolviento do Frontend (Html, Css, JavaScript)

### 9. Aprovações

As partes interessadas deverão revisar e aprovar a declaração do escopo,

garantindo que todas as entregas e exclusões estejam de acordo com as expectativas do projeto.

| Participante | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador do Projeto | Domingos Bento | 29/04/2025 |
| Gerente do Projeto | Joaquim Nangayamale | 29/04/2025 |
| Representante da Equipe de Desenvolvimento | Joaquim Nangayamale | 29/04/2025 |
| Representante dos Stakeholders | Rosária Magalhães | 29/04/2025 |

### DICIONÁRIO DA EAP

|  |  | Controle de Versões |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor |  | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/06/2025 | Joaquim Nangayamale | Criação do documento e detalhamento da EAP |  |

# Objetivos deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever de forma detalhada as entregas do projeto conforme a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), proporcionando um entendimento claro sobre os componentes e as atividades do projeto.

# Fases do Projeto e Detalhamento das Entregas

## Fase 1: Planejamento Inicial

- 1.1 Definição de Requisitos: Levantamento das necessidades do cliente.

- 1.2 Planejamento do Sistema: Definição do escopo, objetivos e cronograma do projeto.

## Fase 2: Modelagem do Banco de Dados

- 2.1 Projeto do Banco de Dados: Desenvolvimento do esquema do banco de dados e relacionamento entre as tabelas.

## Fase 3: Desenvolvimento do Sistema (Codificação)

- 3.1 Implementação do Backend: Desenvolvimento da lógica do sistema utilizando Flask.

- 3.2 Desenvolvimento do Frontend: Criação das páginas do site (HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap).

- 3.3 Integração do Sistema: Integração entre o backend e frontend, garantindo o fluxo de dados correto.

## Fase 4: Testes e Validação

- 4.1 Testes Unitários e de Integração: Verificação do funcionamento das funcionalidades do sistema, validando a integração entre os módulos.

- 4.2 Testes de Aceitação do Usuário: Realização de testes com a participação do cliente para garantir que o sistema atende aos requisitos estabelecidos.

## Fase 5: Lançamento e Suporte Técnico

- 5.1 Lançamento: Disponibilização do sistema para os usuários finais.

- 5.2 Suporte Pós-Lançamento: Atendimento a questões de usuários e resolução de possíveis problemas.

- 5.3 Monitoramento do Sistema: Acompanhamento contínuo do desempenho do sistema e ajustes conforme necessário.

## Fase 6: Fechamento do Projeto

- 6.1 Entrega das Soluções: Finalização do projeto e entrega dos resultados finais ao cliente.

- 6.2 Documentação Final: Elaboração dos documentos de fechamento do projeto, incluindo manuais e relatórios.

### Aprovações

| Participante | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador do Projeto | Domingos Bento | 29/04/2025 |
| Gerente do Projeto | Joaquim Nangayamale | 29/04/2025 |
| Desenvolvedor Responsável | Joaquim Nangayamale | 29/04/2025 |
| Administrador do Sistema | Joaquim Nangayamale | 29/04/2025 |
| Representante de Marketing | Rosária Magalhães | 29/04/2025 |

# BUSINESS CASE

|  |  | Controle de Versões |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor |  | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/06/2025 | Joaquim Nangayamale | Criação do documento e definição da solução |  |

# Sumário

- 1. Objetivos deste Documento

- 2. Necessidades e Requisitos da Solução Proposta

- 3. Indicadores de Sucesso do Projeto

- 4. Previsão das Principais Entregas

- 5. Organização do Projeto (Governança)

- 6. Análise Competitiva

- 7. Partes Interessadas

- 8. Orçamento e Estimativa dos Esforços

- 9. Aprovações

## 1. Objetivos deste Documento

O objetivo deste Business Case é apresentar a justificativa e a viabilidade para o desenvolvimento do Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-Bié. A solução permitirá otimizar os processos administrativos, melhorar o controle acadêmico e ampliar a eficiência da gestão institucional no Instituto Superior Politécnico do Bié.

## 2. Necessidades e Requisitos da Solução Proposta

  - Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial e Controle de Presença:

- Permitir a identificação automática dos estudantes no acesso à instituição ou sala de aula.

- Registrar presença de forma segura e em tempo real.

  - Cadastro e Autenticação:

- Registro de novos usuários administradores com autenticação segura.

  - Área Administrativa:

- Gerenciamento de estudantes, registros de entrada e exportação de dados.

  - Infraestrutura e Banco de Dados:

- Banco de dados em SQLite com armazenamento de informações.

- Armazenamento local de fotos para comparação facial.

## 3. Indicadores de Sucesso do Projeto

  - Desempenho e Qualidade:

- Sistema com alta disponibilidade e tempo de resposta adequado.

- Interface intuitiva e responsiva.

  - Satisfação dos Usuários:

- Índice de aprovação superior a 90% entre administradores e docentes.

  - Eficiência Operacional:

- Redução de erros manuais e maior agilidade na gestão de presenças.

  - Segurança:

- Proteção dos dados e conformidade com boas práticas de segurança.

- Previsão das Principais Entregas

| Serviço/Funcionalidade | Data de Entrega Prevista |
| --- | --- |
| Página Inicial e Navegação | 15/05/2025 |
| Módulo de Reconhecimento Facial | 20/05/2025 |
| Banco de Dados e Infraestrutura | 20/05/2025 |
| Módulo de Cadastro e Autenticação de Usuários | 25/05/2025 |
| Área Administrativa e Dashboard | 05/06/2025 |
| Testes e Validação Final | 07/06/2025 |

## 5. Organização do Projeto (Governança)

| Nome | Função | Atividades |
| --- | --- | --- |
| Joaquim Nangayamale | Gestor de Projetos | Planejamento, controle e acompanhamento do projeto. |
| Professor Armindo Paciência | Coordenador Acadêmico | Alinhamento pedagógico e validação institucional. |
| Domingos Bento | Diretor Administrativo | Gestão de recursos e orçamento institucional. |
| Rosária Magalhães | Responsável de TI | Coordenação da infraestrutura e suporte técnico. |
| Joaquim Nangayamale | Desenvolvedor Líder | Implementação backend, frontend e integração do sistema. |

## 6. Análise Competitiva

A maioria dos sistemas educacionais existentes possui controle de presença por métodos tradicionais (listas, assinaturas, cartões). O diferencial do Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-Bié está na automatização do processo com reconhecimento facial, registro seguro e integração em uma plataforma web de fácil uso.

## 7. Partes Interessadas

- Estudantes: beneficiados pelo registro automático de presença.

- Docentes e Coordenadores: responsáveis pela validação e uso das informações.

- Administradores do Sistema: equipe de TI, secretarias e direção.

- Desenvolvedores: responsáveis pela construção e manutenção do sistema.

- Parceiros Técnicos: provedores de infraestrutura e apoio tecnológico.

## 8. Orçamento e Estimativa dos Esforços

O orçamento estimado para o desenvolvimento do sistema é de 1.500.000 Kz, incluindo:

- Recursos Humanos e Treinamento

- Infraestrutura e Hospedagem

- Desenvolvimento e Integração do Sistema

- Suporte Técnico e Manutenção

### 9. Aprovações

| Participante | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador do Projeto | Domingos Bento | 29/04/2025 |
| Solicitante do Projeto | ISP-Bié | 29/04/2025 |

# PLANIFICAÇÃO

| Nº | Atividade | Prazo | Custo (Kz) | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição do escopo, requisitos e cronograma | 2 dias | 50.000 |  |
| 2 | Definição de recursos e infraestrutura | 1 semana | 50.000 |  |
| 3 | Pesquisa de mercado e contato com fornecedores | 1 semana | 50.000 |  |
| 4 | Celebração de contrato de fornecimento | 1 dia |  |  |
| 5 | Câmeras, transporte para coleta de dados | 1 semana | 400.000 |  |
| 6 | Desenvolvimento do sistema (backend e frontend) | 3 semanas | 400.000 |  |
| 7 | Salários dos desenvolvedores (2 desenvolvedores) | 1 mês | 500.000 |  |
| 8 | Testes unitários, de integração e de aceitação | 1 semana | 200.000 |  |
| 9 | Capacitação de administradores e suporte | 1 dia | 200.000 |  |
| 10 | Internet e hospedagem web | 6 meses | 300.000 |  |
| 11 | Impressão de questionários e material de divulgação | 1 semana | 100.000 |  |
| 12 | Instalação e configuração dos equipamentos | 1 semana | 200.000 |  |
| 13 | Manutenção e ajustes | 3 meses | 100.000 |  |
|  | Total |  | 2.500.000 |  |

# ORÇAMENTO

|  | Código | NATUREZA ECONÔMICA DA DESPEZA | Qtde | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 2 250 000 | 2 500 000 |
| RH_D | 3.1.1.2 | Remunerações | 2 | 250 000 | 500 000 |
| Logística | 3.3.2.1 | Serviços de Telecomunicações | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Logística | 4.1.1.9 | Outros Bens de Capital Fixo (Câmeras, Cabos) | 1 | 600 000 | 600 000 |
| Logística | 3.3.2.2 | Serviços de Manutenção e Conservação | 1 | 150 000 | 150 000 |
| Formação | 3.3.2.3 | Serviços de Formação e Treinamento | 1 | 200 000 | 200 000 |
| Logística | 3.3.1.9 | Outros Materiais de Consumo Corrente | 1 | 300 000 | 300 000 |
| RH_D | 3.3.6.3 | Serviços de Transporte de Pessoas e Bens | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Logística | 4.1.1.3 | Meios e Equipamentos de Instalação | 1 | 150 000 | 150 000 |
| Logística | 3.3.2.0 | Serviços de Testes e Validação | 1 | 150 000 | 150 000 |
| Logística | 3.4.0.9 | Outros Serviços | 1 | 250 000 | 250 000 |

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO BIÉ

DEPARTAMENTO DDE ENGENHARIAS

|  | Curso de Engenharia Informática |
| --- | --- |
| Ano: 4.º | Disciplina: Projecto de Software |

Armindo Victorino Paciência1

SUMÁRIO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE PRESENÇA ESTUDANTIL POR RECONEHCIMENTO FACIAL

SEMINÁRIO SOBRE ÁREAS DE CONHECIMENTO EM

GERENCIAMENTO DE PROJECTOS SEGUNGO PMBOK, COM

ENFOQUE PARA O “ESCOPO”

SOFTWARE DE GESTÃO ACADÉMICA PARA INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

#### TERMO DE ABERTURA

#### OBJETIVOS

##### Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema inteligente de reconhecimento facial para registo automático de presenças no Instituto Superior Politécnico do Bié.

##### Objetivos Específicos

- Automatizar o controlo de presença dos estudantes;

- Integrar uma interface de gestão administrativa com banco de dados;

- Reduzir fraudes em registos de presença;

- Garantir suporte técnico após a implantação;

- Promover formação dos utilizadores.

##### JUSTIFICATIVA

O sistema visa resolver falhas dos registos manuais de presença, melhorando a gestão académica com tecnologia acessível, segura e automatizada.

#### IDENTIFICAÇÃO DE PARCEIROS

- Público-alvo: Direcção do ISP-Bié, estudantes e corpo docente;

- Patrocinadores: Direcção Administrativa do ISP-Bié;

- Parceiros: Coordenação de TI e fornecedores de equipamentos.

#### PLANEAMENTO DO PROJECTO

| Nº | Atividade | Prazo | Custo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição do escopo, requisitos e cronograma | 2 dias | 50.000 |  |
| 2 | Definição de recursos e infraestrutura | 1 semana | 50.000 |  |
| 3 | Pesquisa de mercado e contato com fornecedores | 1 semana | 50.000 |  |
| 4 | Celebração de contrato de fornecimento | 1 dia |  |  |
| 5 | Câmeras, transporte para coleta de dados | 1 semana | 400.000 |  |
| 6 | Desenvolvimento do sistema (backend e frontend) | 3 semanas | 400.000 |  |
| 7 | Salários dos desenvolvedores (2 desenvolvedores) | 1 mês | 500.000 |  |
| 8 | Testes unitários, de integração e de aceitação | 1 semana | 200.000 |  |
| 9 | Capacitação de administradores e suporte | 1 dia | 200.000 |  |
| 10 | Internet e hospedagem web | 6 meses | 300.000 |  |
| 11 | Impressão de questionários e material de divulgação | 1 semana | 100.000 |  |
| 12 | Instalação e configuração dos equipamentos | 1 semana | 200.000 |  |
| 13 | Manutenção e ajustes | 3 meses | 100.000 |  |
|  | Total |  | 2.500.000 |  |

#### ESCOPO DO PRODUTO

- Sistema web responsivo com login administrativo;

- Módulo de reconhecimento facial e registo automático;

- Base de dados para armazenamento de presenças;

- Relatórios e exportação em CSV e PDF;

- Interface intuitiva para gestão e consulta de dados.

#### ESCOPO DO PROJECTO

- Ferramentas: Python, Flask, SQLite, HTML, CSS, JS;

- Biblioteca de reconhecimento facial: face_recognition/OpenCV;

- Metodologia de documentação: UML;

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJECTO (EAP)

SISTEMA INTELIGENTE DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA O ISP-BIÉ

Fecho do Projecto

Lançamento

Testes e Validação

Desenvolvimento do Sistema

Planejamento Inicial

Levantamento e Definição de Requisitos

Entrega final e Assinatura do Termo de Aceitação

Implantação em ambiente de Produção

Teste Unitários e de Integração

Implementação do Backend e Modelagem da Base de dados

Elaboração do Termo de abertura e declaração do Escopo

Documentação Final (Relatórios)

Treinamento de Usuários e Equipe de Suporte

Testes de Aceitação com o Cliente

Desenvolviento do Frontend (Html, Css, JavaScript)

#### DICIONÁRIO DA EAP

#### Planejamento: Reuniões, levantamento de necessidades, cronograma.

#### Desenvolvimento: Programação, interface, base de dados.

#### Testes e validação: Testes e treinamentos.

#### Lançamento: Implantação.

#### Fecho do projeto: Entrega Final do Projeto

#### VALIDAR O ESCOPO

A validação ocorrerá através da entrega de funcionalidades conforme descrito e testes presenciais com os utilizadores chave. Um termo de aceite será assinado pela Direcção do ISP-Bié.

#### CONTROLAR O ESCOPO

Qualquer alteração será solicitada por escri to à equipe do projeto, discutida em reunião e autorizada pelo patrocinador. Um registo de mudanças será mantido.

### Ferramentas de Gestão de Projetos Utilizadas

Para o gerenciamento deste projeto, foram utilizadas duas ferramentas: Trello como ferramenta principal e Microsoft Project como ferramenta de apoio. Essa combinação visa equilibrar agilidade operacional, colaboração em equipe e controle técnico do cronograma.

TRELLO

O Trello foi adotado como ferramenta principal de gestão, por sua abordagem visual baseada no método Kanban, facilitando o acompanhamento das tarefas em tempo real. Ele permite a criação de quadros com listas como “A Fazer”, “Em Progresso”, “Concluído”, facilitando a organização das iterações da metodologia XP (Extreme Programming) usada no projeto.

Principais motivos para o uso do Trello:

- Interface simples e intuitiva;

- Fácil colaboração entre membros da equipe;

- Ideal para acompanhar as tarefas curtas e entregas contínuas do XP;

Permite controle de checklists, prazos, responsáveis e comentários.

#### MICROSOFT PROJECT

O Microsoft Project foi utilizado como apoio complementar, principalmente para:

- Construção do cronograma do projeto;

- Geração de diagramas de Gantt;

#### Comparação com outras ferramentas

| Ferramenta | Interface e Usabilidade | Indicada Para | Complexidade | Custo | Diferencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trello | Visual simples e intuitiva | Equipes pequenas, projetos ágeis | Baixa | Gratuito e com planos pagos | Flexível, ideal para XP |
| Microsoft Project | Técnica e detalhada | Projetos complexos e formais | Alta | Gratuito e Pago | Gantt, cronogramas precisos |
| Jira | Técnica, voltada a Desenvolvedores | Equipes Scrum, DevOps, bugs e T.I. | Média-Alta | Pago (com versão gratuita limitada) | Controle ágil avançado |
| Asana | Moderna e colaborativa | Equipes ágeis e comunicação ampla | Média | Gratuito e com planos pagos | Colaboração e integração com e-mail |